ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

работы комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением

коллективного договора на _____________ гг.

| № п/п | Содержание мероприятий | Примерный срок Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Направление письменного уведомления о начале коллективных переговоров. | обязательно регистрируется с указанием даты вручения уведомления |
| 2. | Издание приказа о создании комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора. | не позднее 7 календарных дней с даты регистрации уведомления |
| 3. | Выработка порядка разработки и обсуждения проекта коллективного договора. | на первом заседании комиссии через 7 дней после получения уведомления |
| 4. | Разработка проекта коллективного договора. | 2-3 недели |
| 5. | Обсуждение проекта коллективного договора в подразделениях организации. | 2-3 недели |
| 7. | Доработка проекта коллективного договора после обсуждения его в подразделениях. Внесение в коллективный договор поправок, предложенных работниками. | 3-5 рабочих дней |
| 8. | Работа комиссии по урегулированию разногласий (при необходимости – составление протокола разногласий). | до 10 рабочих дней |
| 9. | Подписание коллективного договора. | 1 день |